## Ações
Código | Nome * | Descrição | Frente de trabalho * | Área responsável * | Responsável pela execução * | Data de início | Prazo previsto * | Status * | Prioridade * | Percentual de conclusão | Depende de | Riscos e impedimentos | Pareceres e evidências relacionados | Resultado esperado | Data de conclusão efetiva
AT-900 | Mapear CFOP para IBS e CBS | Levantamento por operação | Fiscal e tributária | Fiscal e tributária | Rafael Lima | 2026-11-01 | 2026-11-30 | Em andamento | Alta | 60% |  |  | PT-014
| Revisar contratos de energia |  | Contratos | Contratos | Camila Rocha | 15/11/2026 | 2026-12-20 | em andamento | Média | 10 | AT-900
| Ação com erros |  | Fiscal | Fiscal e tributária | Fulano de Tal |  | 31/02/2026 | Em andamento | Média |  | AT-999
AT-901 | Ação circular |  | Contábil | Contábil | André Souza |  | 2026-12-01 | Não iniciada | Urgente |  | AT-901
| Concluir parametrização |  | Sistemas e tecnologia | Sistemas e tecnologia | Bruno Teixeira |  | 2026-10-10 | Concluída | Alta | 100

## Pareceres
Título * | Tipo * | Categoria * | Consultoria ou origem * | Data de recebimento * | Descrição e objetivo * | Área responsável * | Status da análise * | Unidades impactadas
Créditos de IBS na compra de energia para revenda | Parecer | Créditos de IBS e CBS | Consultoria Gama | 2026-10-20 | Avaliar o crédito na revenda. | Fiscal e tributária | Recebido | Distribuição; Transmissão
Parecer que já viria aprovado | Parecer | Incidência tributária | Consultoria Gama | 2026-10-20 | Teste. | Fiscal e tributária | Aprovado internamente | Distribuição